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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – 
Възложител на настоящата обществена поръчка, на основание чл.5, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е кметът на Община Пирдоп – г-н Ангел Пенчов Геров;

2. ПРОЦЕДУРА - 
Вид на процедурата: Публично състезание;
Правно основание: Чл.18, ал.1, т.12 във вр. с чл.20, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);

3. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА – 
Обект на поръчка: предоставяне на услуги по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП;
4. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА –

Предмет на настоящата поръчка е: “Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”;

Предметът на настоящата поръчка включва два вида дейности:
· Дейност 1 – Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изготвянето и окомплектоването на Заявление за подпомагане по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
· Дейност 2 – Предоставяне на консултантски услуги във връзка с подготовка на заявки за плащане, управление, изпълнение и отчитане на проекта, в случай на одобрен за финансиране проект и сключен договор за финансова помощ между Общината и ДФЗ.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
      Очакваните резултати от реализирането на обществената поръчка са:

· По Дейност 1: Проведено консултиране, изготвено и окомплектовано с пълния пакет документи Заявление за подпомагане за съответния проект; 
· По Дейност 2: Предоставени консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на съответния проект в случай на сключен договор за отпуснатата финансова помощ между Община Пирдоп и ДФЗ;

5. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – 
Непосредствената цел на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да предостави на Възложителя пълен пакет от консултантски услуги във връзка с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, в това число изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, както и предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г.

6. СВЪРАЗАНИ ПРОГРАМИ. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ –
       Дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка са относими за проекти, допустими за финансиране по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г. (ПРСР), Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”. [footnoteRef:1] [1: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., официално одобрена от ЕК на 26.05.2015 г - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101
] 

      Програмата за развитие на селските региони има три цели, в съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони, а именно:
1. Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.  
2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.
3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.
      Третата цел на Програмата е насочена към стимулиране за социално-икономическо развитие на селските райони, което да осигурява създаване на нови работни места, по-високи доходи и по-добро качество на живот в селските райони. По този начин програмата допринася и за намаляване на бедността и риска от социалното изключване в селските райони. 
       В контекста на третата цел е и Приоритет 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в селските райони - Приоритетна област 6Б - Стимулиране на местното развитие в селските райони, в чийто обхват попада Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, по която ще се търси финансиране за конкретните проекти.

7. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ – 
Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 35 560 (тридесет и пет хиляди петстотин и шестдесет лева) лв. без ДДС. Прогнозната стойност на поръчката е определена съгласно ПРОЕКТ на НАРЕДБА от м. април 2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
В своето Ценово предложение всеки участник следва да предложи обща цена за реализирането на Дейност 1 и Дейност 2. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.
Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната стойност ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

8. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
       Начинът на плащане се определя съобразно проекта на договора за възлагане на обществената поръчка - Раздел IX от настоящата документация. 
     При редуциране на одобрените суми за консултантски услуги по Дейност 1 и/или Дейност 2 от финансиращия орган за проекта, същите се редуцират чрез подписването на допълнително споразумение, при условията на чл.116 ЗОП. Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА –
       Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до окончателното приключване на всички дейности по проекта, в случай на одобрението му за финансиране или до получаване на отказ за финансиране, в случай на неговото неодобрение за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), но не по-късно от 31.12.2020 г.


РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ
      Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. Недостигът на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги (спрямо градовете) е основният елемент, който продължава да разширява границите на развитие между селските и градските райони в България и който, освен това е пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие на селските райони. Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот в селските райони и застрашава способността им да задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в социално-икономически спад.
        За да се намалят съществуващите различия между селските и градските райони дейностите по Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони имат за цел да се създаде, подобри или разшири малка по мащаби инфраструктура в селските райони, включително и широколентова инфраструктура, публична инфраструктура за отдих и туристическа информация и подобряването и разширяването на основните услуги, включително за отдих и спорт. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне подобряване на транспортната свързаност и изграждане или обновяване на техническа инфраструктура и достъп до широколентов интернет в селските райони. По този начин мярката ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони.
          Мярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия има цел подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.
           Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.
За подпомагане по съответната подмярка са допустими следните дейности: 
· Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
· Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
· Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
· Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
· Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
· Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
· Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
· Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
Допустимите разходи се свеждат до:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки


2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ДЕЙНОСТ 1 – 
Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изготвянето и окомплектоването на Заявление за подпомагане по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
[bookmark: _Toc181616498][bookmark: _Toc181617692][bookmark: _Toc268090611][bookmark: _Toc297112603]
        В срок до 5 (пет) работни дни след обнародване на наредба, уреждаща правилата за прилагане на Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия Изпълнителят изготвя списък на документите, които общината следва да осигури като подкрепящи доказателства към конкретното проектно предложение и го изпраща на Възложителя. 
        След публикуване на официален документ за прием на заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, съобразно дейностите, за които е открит приемът, Изпълнителят следва да се запознае с всички условия, свързани с изпълнението на конкретната дейност/-и. В срок от 5 (пет)  работни дни от публикуването, но не по-късно от 20 (двадесет) дни преди крайния срок за прием на проектни предложени Възложителят изпраща на изпълнителя възлагателно писмо относно подготовка на заявлението за подпомагане за конкретния проект, придружено с документите, които общината следва да осигури като подкрепящи доказателства към конкретното проектно предложение.
        Подготовката на заявлението за подпомагане следва да е свързана с предварителната логическа подредба на проектното предложение, която трябва да показва ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинираната целева група, анализ на икономическата и екологична устойчивост на проекта, анализ за устойчивостта на инвестицията.
          Съвместно с финансиста на общината, Изпълнителят следва да изготви бюджет към проектното предложение в съответствие с изискванията на финансиращата институция.
          С оглед осигуряване на добра координация, както и управление на риска, обхвата и качеството, Изпълнителят следва да информира Възложителя за хода на подготовката на проектното предложение, както и при необходимост да предлага конкретни мерки за преодоляване на възникнали затруднения.
         След изготвяне на заявлението за подпомагане за конкретен проект и попълване на всички необходими приложения и съпътстващи документи, Изпълнителя го представя за подпис на Възложителя.
          В случай на коментари и допълнения към Заявлението, инициирани от страна на Възложителя, Изпълнителят на настоящата обществена поръчка, следва да ги отрази, единствено и само ако са в рамките на допустимите правила на Програма за развитие на селските райони, националното и европейското законодателство.
          Всички документи, следва да бъдат изготвени по образец на Програма за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. Когато липсва официално утвърден такъв, ще се изготвят по образец предложен от Изпълнителя и утвърден от Възложителя – община Пирдоп.
          Изпълнителят не носи вина и отговорност, ако при комплектуването на Заявлението за подпомагане не му е представен от Възложителя документ или информация, който е в задълженията на трето лице, институция или учреждение или самият Възложител.
         Изпълнителят следва да е на разположение по време на одобрение на конкретно заявление за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Пирдоп като при необходимост представи разяснения и/или допълнителни документи.
Срокът за изпълнение на Дейност 1 е от възлагане на подготовката на проектно предложение до сключване на Договор за предоставяне на финансова помощ за реализирането на конкретен проект. 

ДЕЙНОСТ 2 – 
Предоставяне на консултантски услуги във връзка с подготовка на заявки за плащане, управление, изпълнение и отчитане на проекта, в случай на одобрен за финансиране проект и сключен договор за финансова помощ между Общината и ДФЗ

          След сключване на Договор за отпускане на финансова помощ с ДФ „Земеделие” относно одобрения за финансиране проект, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за стартиране изпълнението на Дейност 2.
           В рамките на тази дейност, Изпълнителят ще:
· оказва съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ/РА;
· подготвя документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта, включително:	
· указва съдействие на Възложителя при подготовка на необходимата документация за управление и отчитане на изпълнението на проекта, която се изисква от ДФЗ/РА;
· съдейства при подготовката и окомплектоването на необходимите документи за сключване на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ /при възникнала необходимост/;
· осъществява координация на документооборота при изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта, включително:
· съдейства при осъществяване на документални проверки, включително проверки на фактури и други документи, представени от Изпълнителите по договорите за осъществяване на предвидените по проекта дейности;
· координира документалния обмен на информация между община Пирдоп, ДФЗ/РА и Изпълнителите на дейностите по проекта.
· съдейства на Възложителя при провеждане на проверки на място от страна на финансиращата и одитиращи институции;
·  съдейства на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап от неговото реализиране;
· извършва подготовка и комплектоване на заявки за авансови, междинни и окончателно плащания, включително:
· изготвя заявления за съответните плащания по проекта и всички необходими документи, изисквани от ДФЗ/РА относно подаване на заявки за плащане;
· контролира и координира комплектоването на всички необходими документи, приложими към заявките за плащане;
· извършва проверка за съответствието на документацията към заявките за плащане с изискванията на финансиращата институция.
· осъществява необходимия контрол и преглед на изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта, включително:
· контрол по изпълнението на предвидените дейности по проекта в съответствие с Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанията на Управляващия орган;
· извършва необходимия текущ и периодичен преглед и контрол върху осъществяването на строително-монтажни работи (СМР), в рамките на проекта; 
· съдейства на общинската администрация по отношение на организацията и координацията на изпълнението на СМР, в съответствие с приетата оферта, техническите спецификации и проектната документация;
· осъществява контрол и преглед на документацията при изпълнението на всеки етап от предвидените СМР;
· съдейства на Възложителя при проследяването на процесите във връзка с отстраняване на констатирани забележки и неизправности при осъществяване на СМР;
· предоставя юридически консултации по време на реализацията на проекта.

             Дейност № 2 ще се изпълни при условие, че бъде сключен Договор за предоставяне на финансова помощ за реализирането на съответния проекта по Дейност 1, за който ще бъде подадено заявлене за подпомаган. 
           Срокът за изпълнение на Дейност 2 започва да тече от датата на сключване на Договор за финансиране между община Пирдоп и Държавен фонд „Земеделие“ и приключва с отчитането на дейностите по съответния проект измежду гореизброените четири. 

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С реализацията и изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят цели постигане на следните резултати:
- Изготвено проектно предложение за проекта, в съответствие със специфичните изисквания на финансиращия орган и приложимите нормативни изисквания на законодателството на Република България и Европейския съюз;
- Своевременно подадено заявление за подпомагане, в определените от ДФЗ срокове; пълнота и цялост на окомплектоване на необходимите изискуеми документи;
- Постигане на успешна реализация и изпълнение на одобрения проект;

4. ДОКЛАДВАНЕ

За изпълнението на всяка конкретна дейност, Възложителят и Изпълнителят подписват приемо-предавателни протоколи. Окончателното приемане на работата по всяка от дейностите се удостоверява с двустранни констативни протокол, подписани в срок до 2 /два/ дни от датата на подписване на приемо-предавателните протоколи за съответната дейност.
Изпълнителят изготвя Окончателен доклад за извършената цялостна работа по договора. Окончателният доклад се представя в срок от 10 /десет/ дни след приключване на дейностите по съответния проект, в 1 /един/ екземпляр на хартиен носител, подписан и подпечатан с печата на изпълнителя, както и на електронен носител. Применето му се удостоверява с подписване на констативен протокол между страните, в срок от 3 /три/ дни от предоставяне на доклада за одобрение. 

ВАЖНО: 

В офертите си участниците следва да представят информация, относно изпълнението на поръчката, като същата ще подлежи на експертна оценка, с оглед на предвиденото в Методиката за оценка. На оценка ще подлежат предложения, които гарантират по-високо качество на изпълнение на поръчката. 

В своето Предложение за изпълнение на поръчката – част от образец №2 от настоящата документация участникът следва да представи:
Методология за изпълнение на поръчката
Методологията за изпълнение на поръчката следва да съдържа подход за изпълнение на дейностите (възможни етапи на изпълнение, комуникационните връзки в екипа и с Възложителя, възможни трудности и пречки) и описание на методите и инструментите за изпълнение с оглед постигането на качествени резултати от изпълнението на обществената поръчка.
Организация и професионална компетентност на персонала
Участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
· Ръководител екип – висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, опитв създаване/управление/изпълнение/отчитане/оценка на проекти/програми/схеми/мерки, финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз или с други финансови източници или с други донорски програми или финансови инструменти; 
· Експерт – Юрист, висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалност „Право“ или еквивалентна, професионален опит;
· Експерт – Икономист – висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалноста, професионален опит; 
Предложението на участника следва да включва представяне наперсонала, организация и професионална компетентност на персонала и обосновка как нивото на професионална компетентност на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал ще окаже съществено влияние върху качественото изпълнение на поръчката.


РАЗДЕЛ. III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

III.1.ОБЩИ ИЗИСВАНИЯ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде офертавсяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.
2. [bookmark: _Ref78442302]Участниците–юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.
3.  В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е юридическо лице, се представя копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, а когато в документа не е посочено лицето, което представлява обединението - и документ, подписан от участниците в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. 
При участие на обединения задължително в акта за създаване на обединението трябва да бъде посочена следната информация:
· права и задължения на участниците в обединението;
· разпределение на отговорността между членовете на обединението;
· дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението;
· определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде направено и в отделен/обособен документ);
· уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението;

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато не е приложено копие на акта за създаване на обединениеили е приложен акт, но липсва изискуемото съдържание или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване критериите за подбор (раздел III.3.), клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение този ресурс. 
5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура по възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
6. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура.

III.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,за когото е налице поне едно отследнитеобстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди, или по време на процедурата:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс; 
1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1.1., в друга държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла начл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договора за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или алогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен;
1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

ВАЖНО: 
Основанията по т.1.3. няма да се прилагат, когато:
· се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
· размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 
[bookmark: _GoBack]Основанията по т.1.8. няма да се прилагат и съответния участник няма да бъде отстранен от процедурата, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейнст в държавата, в която е установен.

2. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (изм. и доп. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016 г.) на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон. 
Липсата на това основание се декларира в ЕЕДОП, част III, раздел Г. 
Избраният изпълнител доказва липсата на това обстоятелство с представянето на Декларация (Образец №5 от настоящата документация).
3. Основанията за отстраняване по т.1.1, 1.2 и 1.7се отнасят за:
           3.1. Лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи, както следва:
· при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
· при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
· при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
· при акционерно дружество – лицата по чл.241, ал.1, чл.242, ал.1 и чл.244, ал.1 от Търговския закон;
· при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл.244, ал. 1 от Търговския закон;
· при едноличен търговец - физическото лице – търговец;
· при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представялва клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
· прокуристите, когато има такива; 
· в останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

           3.2. Лицата, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от лицата по т.3.1., а именно – лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи;

4. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.1и т.2, Възложителят отстранява участника от процедурата.
5. Когато участнике посочил, чепри изпълнение на поръчката ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва подизпълнители,основанията за отстраняване от процедуратапо т.1.и т.2важат и за тях и липсата им следва да бъде декларирана.
6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
· 5 (пет) години от влизане в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т.1.1 и т.1.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок;
· 3 (три) години от датата на настъпване на обстоятелствата по т.1.5., б.“а“ и т.1.6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 
7. Мерки за доказване на надеждност
Участник, за когото са налице основанията по т.1., има право да представи доказателства, че преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание. В тази връзка се прилагат правилата на чл. 56 от ЗОП, вр. с чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).
8. Деклариране на липсата на основания за отстраняване
8.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване чрез предоставяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
8.2. Когато изискванията по т.1.1, 1.2 и 1.7се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т.1.1, 1.2 и 1.7 се попълват в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои лица. В случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 
8.3. Когато участник е обединение, за всеки един от участниците в обединението следва да се представи отделен ЕЕДОП.
8.4. Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на т.3., независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат. 
8.5. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основания за отстраняване. 
8.6. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по т. 1. или на обстоятелството по чл.101 ЗОП. 
9. Извън гореописаните основания за отстраняване, възложителят отстранява от процедурата:
9.1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението и в документацията за обществената поръчка;
9.2. Участник, който в представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;
9.3. Участник, който не епредставил в срок обосновка по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 ЗОП;
9.4. Участниците са свързани лица;

III.3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Годност (правоспособност) за упражнявне на професионална дейност 
Възложителят не поставя изисквания относно годност (правоспособност) на участниците за упражняване на професионална дейност. 

Икономическо и финансово състояние
Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата. 
Технически и професионални способности
Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва:
1. Участникът, на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:
            Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне 1 /една/ услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката.
За „услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката”, възложителят ще приема услуги, свързани с разработване на формуляри за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по програми, финансирани изцяло или частично със средства на ЕС или други финансови инструменти, оказване на необходимото съдействие и консултации при окомплектоване и подаване на пълният пакет съпътстващи документи към формуляра за кандидатстване и/или услуги, свързани с управление/мониторинг на дейности, предмет на изпълнение по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.     
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б);
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи:Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец № 6 от настоящата документация), заедно с доказателство за извършената услуга по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП.

III.4.ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА
         
 Участниците в настоящата процедура, в това число и участници – обединения от физически и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица САМО ако лицата, с чието образование, квалификация или опит се доказва изпълнението на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 
           Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 
           Третите тица, на основание чл.65, ал.4 ЗОП, трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В тази възка за всяко трето лице следва да бъде представен самостоятелен ЕЕДОП. Ако посоченото от участника лице не отговорая на изискванията на чл.65, ал.4 ЗОП, възложителят ще изиска от участника да го замени с лице, което отговаря на поставените изисквания. 

III.5.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си той следва да посочи лицето/-та – подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който ще им бъде възложен. В този случай участниците трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителя/-ите задължения. За целта към офертата си участник, който е декларирал, че ще ползва подизпълнител следва да представи декларация (в свободен текст) от подизпълнителите за ангажираност в изпълнението на съответния дял от поръчката.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. На основание чл. 67, ал.2 от ЗОП – за всяко от лицата, посочени за подизпълнители се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условият, посочени в настоящата документация. 
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъдепредадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор заобществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66(ал. 11) ЗОП.

Участникът, избран за изпълнител, следва да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключване на договора за подизпълние или на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнение условията по чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

ВАЖНО: Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отговаря на някое от горните изисквания относно основания за отстраняване и критерии за подбор. 

Възложителят може по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, при условията и по реда на чл. 100 от ЗОП.

РАЗДЕЛ. IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – 

IV.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
1. За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, изготвени съгласно условията и изискванията на обществената поръчка, на настоящата документация, на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка, към които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор. 
2. Офертата за участие следва да се представи в срока и на адреса, посочени в обявлението, по реда, описан в настоящата документация. 
3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на оферта.
4. Офертата се изготвя на български език. 

5. Всички документи в офертите трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

6. Всички документи, които не са оригинали, и за които се поставя изискване за заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен пречат. 

7. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно регистрацията му или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. При участници – обединения – офертата се подписва от лицето, посочено като представляващ в обединението (в акта за създаване на обединение или в допълнителен документ, подписан от партньорите в обединението). 

8. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

9. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

10. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо поискване от възложителя откаже да я удължи.

11. Възложителят на основание чл.47, ал.3 от ЗОП изисква от участниците в настоящата процедура да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила на територията на Република България и са приложими към предоставяната услуга, предмет на обществената поръчка. 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са следните: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Национален осигурителен институт (www.noi.bg), Министерство на околната среда и водите (www.moew.government.bg), Министерство на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)

12. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците НЕ могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка – посочването става с декларация (свободен текст), неизменна част от техническото предложение на участника.


IV.2.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА - УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО
1. Документите, свързани с участието в процедурата се преставят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. Пирдоп 2070, пл.“Тодор Влайков“ 2, преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите.
2. Документите се представятв запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
· Наименованието на участника;
· Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
· Наименование на поръчката; 

Офертата на участник включва документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
3. Опаковката на всеки от участниците следва да включва следните документи:
3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, попълнен и представен в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, когато не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката – попълва се Образец №1 от настоящата документаця.
Участниците следва да попълнят тези раздели от ЕЕДОП, които са приложими към настоящата обществена поръчка, спазвайки всички изисквания на Възложителя, посочени в настоящата документация и указанията за попълване на отделните полета, дадени в образеца на самия документ. 
3.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо – прилага се съответният документ, посочен в раздел III.2, т.7 от настоящата документация;
3.3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, което не е юридическо лице, съдържащо изискуемата от възложителя информация – приложимо е само по отношение на участници – обединения, които не са юридически лица; 
3.4. Техническо предложение – Образец №2, съдържащо:
а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
Предложението за изпълнение на поръчката следва да е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя и да съдържа минимум следните елементи:
Методология за изпълнение на поръчката
Методологията за изпълнение на поръчката следва да съдържа подход за изпълнение на дейностите (възможни етапи на изпълнение, комуникационните връзки в екипа и с Възложителя, възможни трудности и пречки) и описание на методите и инструментите за изпълнение с оглед постигането на качествени резултати от изпълнението на обществената поръчка.
Организация и професионална компетентност на персонала
Участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
· Ръководител екип – висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, опит в създаване/управление/изпълнение/отчитане/оценка на проекти/програми/схеми/мерки, финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз или с други финансови източници или с други донорски програми или финансови инструменти; 
· Експерт – Юрист, висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалност „Право“ или еквивалентна, професионален опит;
· Експерт – Икономист – висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалноста, професионален опит; 
Предложението на участника следва да включва представяне на персонала, организация и професионална компетентност на персонала и обосновка как нивото на професионална компетентност на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал ще окаже съществено влияние върху качественото изпълнение на поръчката.
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) Декларация за срока на валидност на офертата;
д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
е) Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;
3.5. Опис на представените документи – Образец №4 от настоящата документация;
3.6. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за изпълнение на поръчката – Образец №3 от настоящата документация. 
Ценовото предложение се поставя в отделен, запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
В своето Ценово предложение всеки участник следва да предложи обща цена за реализирането на Дейност 1 и Дейност 2. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка: Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС.Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.

4. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
5. Възложителят не приема за участие в процедурата оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатанаопаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, когато е приложимо.
6. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 
7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Оферите на лицата се завеждат в регистъра на Възложителя. В тази хипотеза оферти от лица, които не са включени в списъка не се приемат.
8. Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 100 от ЗОП.
9. Във връзка с провеждането на процедурата и с подготовката и подаване на офертите, за необходими действия и обстоятелства, които не са разгледани в документацията за участие и обявлението за откриване на процедурата, се прилага ЗОП.

РАЗДЕЛ. V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

V.1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“ по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена – чл. 70, ал. 2, т. 3.
Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на техническите спецификации и на изискванията на възложителя, отчитайки спецификите й. Проверяват се представените от участниците методология за изпълнение на поръчката, организация и професионална компетентност на персонала. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта и са представили „неподходяща оферта“ и/или се установи противоречие между отделните елементи на техническото предложение.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

	Показател 
	Максимално възможен брой точки
	Относителна тежест

	1. Предлагана цена – Пц
	50
	50%

	2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп
	50
	
50%



Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп.
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Указанията за определяне на оценката по всеки показател
А. Предлагана цена – Пц
Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:


Където:
Пцmin е минималната обща предложена цена;
Пцi е общата цена предложена от i-тия участник;


Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп
С предложената методика се оценява качеството на предложената методология на изпълнение и организация и професионална компетентност на персонала на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на кандидатите.
Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации.
Тп=Тп1+Тп2, където
Тп1 е подпоказател „Методология за изпълнение на поръчката“;
Тп2 е подпоказател „Организация и професионална компетентност на персонала“:
Методология за изпълнение на поръчката
Методологията за изпълнение на поръчката следва да съдържа подход за изпълнение на дейностите (възможни етапи на изпълнение, комуникационните връзки в екипа и с Възложителя, възможни трудности и пречки) и описание на методите и инструментите за изпълнение с оглед постигането на качествени резултати от изпълнението на обществената поръчка.

Този подпоказател получава максимум 30 т. по скалата за оценка, посочена по-долу.

Организация и професионална компетентност на персонала
Участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
· Ръководител екип – висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, опит в създаване/управление/изпълнение/отчитане/оценка на проекти/програми/схеми/мерки, финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз или с други финансови източници или с други донорски програми или финансови инструменти; 
· Експерт – Юрист, висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалност „Право“ или еквивалентна, професионален опит;
· Експерт – Икономист – висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалноста, професионален опит; 

Предложението на участника следва да включва представяне наперсонала, организация и професионална компетентност на персонала и обосновка как нивото на професионална компетентност на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал ще окаже съществено влияние върху качественото изпълнение на поръчката.

Този подпоказател получава максимум 20 т. по скалата за оценка, посочена по-долу.
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните показатели:

	Показател „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ - Тп

	Подпоказател Тп1 „Методология за изпълнение на поръчката“
	Бр. точки

	Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя, като съдържа следните преимущества, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката, които са ясно и конкретно описани:
· В представения подход за изпълнение описанието на етапите за изпълнението на всяка дейност е с фокус и съобразно изискванията на ПРСР, както и съобразно процесите по създаване, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ПРСР;
· В описанието на етапите за изпълнението на всяка дейност е посочен и начин за комуникация и съгласуване на изпълнението с Възложителя съобразно изискванията на ПРСР, както и съобразно процесите по създаване, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ПРСР;
· Иидентифицираните възможни трудности и пречки за изпълнението на дейностите, като както и решенията за преодоляването им са в контекста на изискванията и спецификите на ПРСР;
· Предлаганите методи и инструменти за изпълнение на отделните дейности са обосновани от гледна точка на техния подбор и приложимост спрямо дейностите и етапите посочени от участника и съобразно изискванията на Техническата спецификация.
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	Предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя като съдържа най-малко три от следните преимущества, които са ясно и конкретно описани:
· В представения подход за изпълнение описанието на етапите за изпълнението на всяка дейност е с фокус и съобразно изискванията на ПРСР, както и съобразно процесите по създаване, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ПРСР;
· В описанието на етапите за изпълнението на всяка дейност е посочен и начин за комуникация и съгласуване на изпълнението с Възложителя съобразно изискванията на ПРСР, както и съобразно процесите по създаване, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ПРСР;
· Идентифицираните възможни трудности и пречки за изпълнението на дейностите, като както и решенията за преодоляването им са в контекста на изискванията и спецификите на ПРСР;
· Предлаганите методи и инструменти за изпълнение на отделните дейности са обосновани от гледна точка на техния подбор и приложимост спрямо дейностите и етапите посочени от участника и съобразно изискванията на Техническата спецификация.
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	Предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя като съдържа най-малко две от следните преимущества, които са ясно и конкретно описани:
· В представения подход за изпълнение описанието на етапите за изпълнението на всяка дейност е с фокус и съобразно изискванията на ПРСР, както и съобразно процесите по създаване, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ПРСР;
· В описанието на етапите за изпълнението на всяка дейност е посочен и начин за комуникация и съгласуване на изпълнението с Възложителя съобразно изискванията на ПРСР, както и съобразно процесите по създаване, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ПРСР;
· Иидентифицираните възможни трудности и пречки за изпълнението на дейностите, като както и решенията за преодоляването им са в контекста на изискванията и спецификите на ПРСР;
· Предлаганите методи и инструменти за изпълнение на отделните дейности са обосновани от гледна точка на техния подбор и приложимост спрямо дейностите и етапите посочени от участника и съобразно изискванията на Техническата спецификация.
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	Показател „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ - Тп

	Подпоказател Тп2 „Организация и професионална компетентност на персонала“
	Бр. точки

	Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържат следните обстоятелства:

Посочен е персонал за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност: 
· Ръководител екип, притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, минимум 5 (пет) години опит в създаване/управление/изпълнение/отчитане/оценка на проекти/програми/схеми/мерки, финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз или с други финансови източници или с други донорски програми или финансови инструменти;
· Екесперт - Юрист, притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалност „Право“ или еквивалентна; минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;
· Експерт - Икономист, притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалността, минимум 5 (пет) години опит по специалността.
Налице са следните преимущества, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката, които са ясно и конкретно описани:
· В предложението си Участникът е  обосновал за всеки конкретен експерт как нивото на професионална компетентност (конкретните знанията за всеки експерт, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения) ще окаже съществено влияние върху качественото изпълнение на поръчката; 
· В рамките на организацията на персонала е представена обвързаността между професионалната компетентност, конкретните задължения и отговорности на експертите при изпълнение на дейностите – предмет на обществената поръчка и резултатите от тяхното изпълнение.
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	Присъждат се на участник, на който в предложението се съдържа поне едно от следните обстоятелства:
Посочен е персонал за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност: 
· Ръководител екип, притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, минимум 3 (три) години опит в създаване/управление/изпълнение/отчитане/оценка на проекти/програми/схеми/мерки, финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз или с други финансови източници или с други донорски програми или финансови инструменти;
· Екесперт - Юрист, притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалност „Право“ или еквивалентна; минимум 3 (три) години професионален опит по специалността;
· Експерт - Икономист,притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалността, минимум 3 (три) години опит по специалността.
Налице е поне едно от следните преимущества, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката, които са ясно и конкретно описани:
· В предложението си Участникът е е обосновал за всеки конкретен експерт как нивото на професионална компетентност (конкретните знанията за всеки експерт, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения) ще окаже съществено влияние върху качественото изпълнение на поръчката; 
· В рамките на организацията на персонала е представена обвързаността между професионалната компетентност, конкретните задължения и отговорности на експертите при изпълнение на дейностите – предмет на обществената поръчка и резултатите от тяхното изпълнение.
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	Присъждат се на участник, на който в предложението се съдържа поне едно от следните обстоятелства:
Посочен е персонал за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност: 
· Ръководител екип, притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, минимум 2 (две) години опит в създаване/управление/изпълнение/отчитане/оценка на проекти/програми/схеми/мерки, финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз или с други финансови източници или с други донорски програми или финансови инструменти;
· Екесперт - Юрист, притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалност „Право“ или еквивалентна; минимум 2 (две) години професионален опит по специалността;
· Експерт - Икономист,притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалността, минимум 2 (две) години опит по специалността.
Не е налице нито едно от следните преимущества, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката, които са ясно и конкретно описани:
· В предложението си Участникът е е обосновал за всеки конкретен експерт как нивото на професионална компетентност (конкретните знанията за всеки експерт, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения) ще окаже съществено влияние върху качественото изпълнение на поръчката; 
· В рамките на организация на персонала е представена обвързаността между професионалната компетентност, конкретните задължения и отговорности на експертите при изпълнение на дейностите – предмет на обществената поръчка и резултатите от тяхното изпълнение.
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За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:
„Ясно“ – следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния елемент, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите такива;
„Обосновано“ – описанието, което освен, че съдържа недвусмислено посочени елементи, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а съдържа поясняващи текстове, свързани с обяснения за необходимостта от наличието им и точното им предназначение, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
"Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.
"Професионална компетентност"е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
Поставянето на оценки по Тп1 и Тп2 се осъществява въз основа на експертното мнение на членовете на комисията, което се мотивира, на базата на посочените по-горе критерии за получаване на съответния брой точки, въз основа на съдържанието на съответната оферта чрез попълнен отделен оценъчен лист.
След като се изчислят точките, с които всеки член на комисията е оценил техническото предложение на участника по описания по-горе начин, индивидуалните точкови оценки, дадени от членовете на комисията, се сумират и полученият сбор се разделя на броя на членовете на комисията, като така получената средна величина формира общата точкова оценка, дадена от комисията на техническото предложение на участника. Председателя на комисията съставя оценъчен лист с индивидуалните оценки на всеки участник по всеки под-показател от всеки член на комисията и изчислените средноаритметични оценки. Оценъчният лист се подписва от всички членове на комисията.  

          За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

VI. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

VI.1.ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ЗАРАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

         На основание чл.103 от ЗОП след изтичане на срока за подаване на оферти Възложителят ще назначи Комисия за разглеждане и оценка на офертите. 

Публична част
       Получените оферти ще се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване. 
       Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагни ценови параметри“. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Публичната част от заседанието на комисията приключваслед извършването на тези действия.

Непублична част
      Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
       Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.В срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
ВАЖНО: Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Възможността за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
След изтичането на срока от 5 (пет) работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
Разглеждане на Техническите и Ценовите предложения
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия. 
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 
Избор на Изпълнител
         Комисията определя за изпълнител на поръчката участник за когото са изпълнени следните условия:
· Не са налице основания за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл.54, ал.3 от ЗОП и отговаря на критериите за подбор;
· Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 
За работата си Комисията изготвя протокол по смисъла на чл.181, ал.4 от ЗОП, който се утвърждава от Възложителя по редна чл.106 ЗОП.В 10-дневен срок от утвърждаване на протоколаот работата на Комисията Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, ако е приложимо. Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в Профила на купувача.

VI.2.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:
1. Представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. 
За доказване липсата на основания за отстраняване от процедуратаучастникът, избран за изпълнител, представя:
· За обстоятелства по Раздел III.2., т.1.1. – свидетелство за съдимост;
· За обстоятелството по Раздел III.2., т.1.3. – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на възложителя и на участника;
· За обстоятелства по Раздел III.2., т.1.6. – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; когато удостоверението съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т.1.6., участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение надоговор за обществена поръчка; 
· За обстоятелства по Раздел III.2.,т.1.8. – удостоверение, издадено от Агенцията по вписаванията.
· За обстоятелства по Раздел III.3. – Технически и професионални способности -  т.1. - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец №6 от настоящата документация), заедно с доказателство за извършената услуга по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП;
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата в която участникът  е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно занчение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено от компетентен орган в съответната държава.
ВАЖНО: Актуални документи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора;
3. Извърши съответната регистрация, представи документи или изпълни изискване съобразно чл.112, ал.1, т.4 ЗОП, ако е приложимо;
ВАЖНО: Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодатеството на държавата, в която обединението е установено. 

      При изпълнение на договорите за обществени поръчки изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалнотои трудовото право, приложими  колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП. 


VI.3.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Избраният изпълнител, преди сключване на догвора за възлагане на обществената поръчка следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора. 

2. Гаранцията може да се предостави в една от следните форми:
· Парична сума;
· Банкова гаранция;
· Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя; 

3. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранция за излнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

4. Когато гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция, последната може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант;

5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната сметка на община Пирдоп:

БАНКА: ЦКБ АД, клон Карлово
IBAN: BG 84 CECB 9790 3391 1921 00
BIC: CECBBGSF
В нареждането за плащане задължително следва да бъде посочено името на процедурата. 
6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е посочено името на процедурата и да е записано, че:
-	е безусловна и неотменима;
-	е в полза на възложителя;
е със срок на валидност най-малко 1 (един) месец, след крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка;

7. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

8. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.


VII.КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка на следния Интернет адрес: www.pirdop.bg в раздел „Профил на купувача“. 
2. С публикуване на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства.
3. Всички разяснения по условията в процедурата, на основание чл.180, ал.2 ЗОП ще се предоставят чрез публикуване на Профила на купувача, в срок от три дни от получаване на искането. 
4. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, се изпращат в 3-дневен срок от издаването им, както следва:
4.1.  на адреса, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат се подписва с електронен подпис или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 
4.2.  по факс;
5. Когато решението НЕ е получено от участника по някой от начините, посочени в т.4, възложителят, в деня, в който е узнал за това, публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчени от датата на публикуване на съобщението. 
6. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. 
7. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 4и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
8. При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция лицата участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят възложителя.
9. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или неуведомяване за промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.
10. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.

РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата. 
При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
1. Решението за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Техническа спецификация;
4. Указания за подготовка и подаване на офертите;
5. Критерии за възлагане на поръчката и методика за определяне на комплексна оценка; 
6. Проект на договор за изпълнение на поръчката;
7. Указания за избор на изпълнител на обществената поръчка;
8. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

















IX.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 


ДОГОВОР
№ …………………………/ ………………….
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.” 

Днес ........................ в гр. ………………. между:

1. ОБЩИНА ПИРДОП, ЕИК: …………........., със седалище и адрес на управление: гр. Пирдоп, п.к. 2070, пл.“Тодор Влаковй” 2, представлявано от ………………… - кмет на община Пирдоп и ……………………………….. – гл. счетоводител,  наричанa по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. „...........................“ със седалище и адрес на управление: ............................................, ЕИК................................., представлявано от .................................. на длъжност …………...………, от друга страна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ

  и на основание Решение №............../.................. на Кмета на Община Пирдоп за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

  се сключи настоящия договор като страните се споразумяха за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема на възмездна основа, при условията на настоящия договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (приложение №1 към настоящия договор), Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение №2 и приложение №3 към настоящия договор) да изпълни обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“  по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ 
(2) Обхватът на предмета на договора се състои в изпълнението на следните дейности за кандидатстванепо под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.:
· Дейност 1 – Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изготвянето и окомплектоването на Заявление за подпомагане по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
· Дейност 2 – Предоставяне на консултантски услуги във връзка с подготовка на заявки за плащане, управление, изпълнение и отчитане на проекта, в случай на одобрен за финансиране проект и сключен договор за финансова помощ между Общината и ДФЗ.
 (3) За изпълнението на всяка конкретна дейност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват приемо-предавателни протоколи в сроковете по чл. 4 от настоящия договор. Окончателното изпълнение и одобрението на всяка дейност от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват чрез двустранно подписани констативни протокол, в срок до 2 /два/ дни от датата на подписване на приемо-предавателните протоколи за съответната дейност.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя Окончателен доклад за извършената цялостна работа по договора. Окончателният доклад се представя в срок от десет /десет/ дни след приключване на дейностите по съответния проект, в един екземпляр на хартиен носител, подписан и подпечатан с печата на изпълнителя, както и на електронен носител. Применето му се удостоверява с подписване на констативен протокол между страните, в срок от 3 /три/ дни от предоставяне на доклада за одобрение. 
(5) Дейност 2 от настоящия договор следва да бъде изпълнена единствено и само когато има сключени договори за отпускане на финансова помощ между община Пирдоп и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. В случай на получен в община Пирдоп отказ от ДФЗ за финансиране на дадено проектно предложение/проект по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да претендират по него плащания, неустойки или пропуснати ползи за Дейност 2 от какъвто и да било характер или предмет.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ................... лв. (..................................................) без ДДС, съответно ......................... лв. (....................................................................) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение №3 към настоящия договор). 
(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 
(3) Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и при условие, че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл.20, ал.3 от ЗОП.
(4) При редуциране на одобрените суми от финансиращия орган, същите се редуцират чрез подписването на анекс като задължение на Възложителя към Изпълнителя.

             Чл. 3. (1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:
1. Първо плащане – сума, в размер на 20% от дължимото възнаграждение, посочено чл.2, ал.1, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от подписване на приемо-предавателен протокол по чл.1, ал.3 за Дейност 1 и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Първото плащане се приспада от второто!
2. Второ плащане - сума в размер на 50% от дължимото възнаграждение, посочено в чл. 2, ал. 1, с приспаднато първо плащане, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване от Възложителя на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ по Договор за финансова помощ за съответния проект, при наличие на подписан констативен протокол по чл. 1, ал. 3 за Дейност 1 и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. Окончателно плащане – сума, в размер на 50% от дължимото възнаграждение, в срок до 10 (десет) календарни дни след одобрение от Възложителя на Окончателен доклад за извършена работа по съответния проект с подписан констативен протокол по чл.1, ал.4 между страните и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) По този договор не се прилагат правила, относно директни разплащания с подизпълнители.
(3) Плащането се извършва в български лева по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
BIC: ...................................... 
IBAN: ................................... 
БАНКА: ...............................
   (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал.3 в срок от 7 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени. 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1). Договорът влиза в сила от датата на подписването му, като крайният срок за реализиране на дейностите е 31.12.2020 г.
          (2) Срокът за изпълнение на работата, възложена с предмета на договора за настоящата поръчка е както следва:
	1. За Дейност 1:
1.1. В срок от 5 /пет/ работни дни след обнародване на наредба, уреждаща правилата за прилагане на Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия Изпълнителят изготвя списък на документите, които общината следва да осигури като подкрепящи доказателства към конкретното проектно предложение и го изпраща на Възложителя. 
	1.2. В срок от 5 /пет/ работни дни от публикуването на официален документ за прием на заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, съобразно дейностите, за които е открит приемът, Възложителят изпраща на изпълнителя Възлагателно писмо за стартиране на подготовка на заявлението за подпомагане, придружено с документите, които общината следва да осигури като подкрепящи доказателства към конкретното проектно предложение. Възлагателно писмо следва да бъде получено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 20 /двадесет/ календарни дни преди крайния срок за прием на проектното предложение. При неспазване от Възложителя на срока от 20 /двадесет/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати договорните отношения в частта за съответното проектно предложение, за което няма да дължи неустойки, обезщетения или други на Възложителя.
	1.3. Възлагателното писмо ще се счита за получено, когато има потвърждение за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).
	1.4. Изготвянето на Заявлението за подпомагане за проектното предложение ще се извърши след датата на полученото при Изпълнителя, Възлагателно писмо от Възложителя по т. 1.2. 
	1.5. Крайният срок за окомплектоване на проектното предложени и подписването на приемо-предавателен протокол по чл.1, ал. 3 е не по късно от 2 /два/ календарни дни, предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.
 1.6. Срокът за изпълнение на Дейност 1 е до сключване на Договор за предоставяне на финансова помощ за реализирането на съответния проект;

	2. За Дейност 2:
	2.1. Срокът за изпълнение на Дейност 2 започва след сключване на договор за отпускане на финансова помощ и получено при Изпълнителя Възлагателно писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на договорните задължения по Дейност 2 от  настоящия договор.
	2.2. Крайния срок за изпълнение на съответната дейност и подписване на проемо-предавателен протокол по чл.1, ал. 3 е до датата на внасяне на искане/заявка за окончателно плащане по финансирания проект.
  2.3. При липса на сключен договор за отпускане на финансова помощ Дейност 2 няма да се изпълнява, като двете страни (Възложителят  и Изпълнителят) не дължат плащания, неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта за който липсва сключен договор за отпусната финансова помощ. 


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
             Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
 1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указания срок;
	2. Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор; 
 3. Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за изпълнение на настоящия договор;
4.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи;
             5.В случай, че не подпише договор с ДФЗ, при одобрен за финансиране проект, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на договора за изпълнената услугата.  

Чл. 6. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
 1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 2. Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;
 3. Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
             (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава:
             1.Да извърши възложените дейности в сроковете, съгласно условията в чл. 4 на настоящия договор;
2. Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа;
             3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване;
             4. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;
5. Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
    6. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на оперативната програма.
    7. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
    8. Да следи и докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
             9. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.
             10.Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание.
             11. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с изпълнение на задълженията по настоящия договор.
    12.Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, катосе задължава да посочи в тях, номера на настоящия договор.
    13. Да сключи договор за подизпълнение с обявения в офертата си подизпълнител.

 Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 7, т. 6, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор;
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;
3.  Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НЕУСТОЙКИ
Чл. 10. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение  във вид на ....... съгласно чл.111, ал.5, т. .......... от ЗОП,в размер на  1 /едно/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв.
           (2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответните проценти от гаранцията за изпълнение след завършване и приемане на съответната дейност, съгласно чл. 1, ал. 2 от настоящия договор, както следва: до 30 /тридесет/ дни след подписване на констативен протокол по чл. 1, ал. 3 за Дейност 1, съответно 30 /тридесет/ дни от подписване на констативен протокол по чл. 1, ал. 4 за Дейност 2. Освобождаването става по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер процентно съответстващ на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
           (3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава и се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.
          (4) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
   Чл. 11. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.
(2) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 20 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.
(3) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. 
(4) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава;
(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство;
(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;
(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

           Чл. 12. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелствата, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия

VІI. НЕУСТОЙКИ
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, или изискванията за нея съгласно настоящия договор, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 (нула цяло и един) % за всеки просрочен ден, но не повече от 5 (пет) % от дължимия размер на възнаграждението посочено в чл. 2.
(3) При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1  (нула цяло и един) % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5  (процента) % от дължимия размер на възнаграждението посочено в  чл. 2. 
(4) При прекратяване на договора по чл. 16, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) При прекратяване на договора по чл. 16, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и не разплатена услуга.
(6)При предсрочно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ последният дължи заплащане на реално извършените работи до този момент, което се удостоверява с подписване на протокол между страните.

VIІІ. НЕРЕДНОСТИ
Чл.14(1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общия бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.
(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 
(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последващи действия в случаи на установена нередност.

Чл.15(1) В случай на установена нередност, допусната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно получени суми.
(2) В случаите по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.
(3) Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства за извършване на услугата – предмет на договора, суми по ал.1 на чл. 15 , както и натрупани лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в срока по чл. 15, ал. 2 от договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
. 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14- дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;	
4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация, както и в случаите на чл.118, ал.1  от ЗОП.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Страните по договора не могат да го изменят.
 (2) Изменение на договора се допуска по изключение в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки;



ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. (1)Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
(2)Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на такива, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.
(3)За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.19. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл.20. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 
(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

Чл.21. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва: 
За Възложителя: гр. Пирдоп, 2070, обл. Софийска, пл. Тодор Влайков № 2, тел.: 07181 5242, e-mail: obshtina_pirdop05@abv.bg, факс: 07181 5701;

За Изпълнителя: ..………………. № …, тел.: ………., e-mail: …………….……….., факс: ……….

	
Приложения:
1) Техническа спецификация на Възложителя;
2) Техническо предложение на Изпълнителя;
3) Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.
	


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ПИРДОП				„……………” ……………
	

КМЕТ: 						            УПРАВИТЕЛ:
/ ……………………………./			                                                       /………………../



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/……………../






IX.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Образец №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
2. Образец № 2–Техническо предложение 
3. Образец № 3- Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за изпълнение на поръчката; 
4. Образец № 4- Опис на представените документи;
5. Образец № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от  тях лица и техните действителни собственици.
6. Образец № 6 -Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка



Образец № 1

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Приложен в отделен файл към документацията

Участниците следва да попълнят тези раздели от ЕЕДОП, които са приложими към настоящата обществена поръчка. Указанията за попълване, представени тук, имат за цел единствено да подпомогнат участниците в процедурата и не могат да се тълкуват като отмяна, на което и да било от посочените от Възложителя изисквания в рамките на настоящата процедура или на императивни разпоредби от ЗОП.

Указания за попълване на ЕЕДОП:
Участниците попълват следните части от ЕЕДОП: 
1. Част I – Информация за процедурта за възлагане на обществена поръка;
2. Част II -  Информация за икономическия оператор – попъват се онези раздели и полета, които са приложими, съобразно поставените от Възложителя изисквания
3. Част III – Основания за изключване – попъват се онези раздели и полета, които са приложими, съобразно поставените от Възложителя изисквания за липса на основания за отстраняване – Раздел А, Б, В и Г;
4. Част IV – Критерии за подбор - попъват се онези раздели и полета, които са приложими, съобразно поставените от Възложителя изисквания относно критерии за подбор (раздел III.3. от настоящата документация); 


























Образец № 2

ДО
ОБЩИНА ПИРДОП
ГР. ПИРДОП  2070
ПЛ.”ТОДОР ВЛАЙКОВ ” №2


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” 

от
УЧАСТНИК: .............................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ: .......................................................................................................................
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: .....................................................................

представлявано от: ………………………………………………………., 
в качеството му на……………………………………….......................(посочва се заеманата длъжност: Управител/Представляващ обединение/Упълномощено лице)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“,

Заявявам/е:
1. Желая(ем) да участвам(е) в обявената от Вас обществена поръчка.
2. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.
3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (вярното се подчертава) следните подизпълнители:	
3.1. …………………………………………………………………………………….	
3.2.…………………………………………………………………………………….	(наименование на подизпълнителя и дела от поръчка който ще изпълни);
Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП представяме декларация (свободен текст) от всеки подизпълнител, че е поел задължение да изпълни посочения по-горе дял от поръчката и ............................................ (други документи, подписани от подизпълнителите ако е приложимо);
4. След като подробно се запознахме с техническите спецификации и изискванията на възложителя за участие в обществената поръчка Ви представяме следното
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4.1. Методология за изпълнение на поръчката
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Методологията за изпълнение на поръчката следва да съдържа подход за изпълнение на дейностите (възможни етапи на изпълнение, комуникационните връзки в екипа и с Възложителя, възможни трудности и пречки) и описание на методите и инструментите за изпълнение с оглед постигането на качествени резултати от изпълнението на обществената поръчка.)

4.2. Организация и професионална компетентност на персонала
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
· Ръководител екип – висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, опитв създаване/управление/изпълнение/отчитане/оценка на проекти/програми/схеми/мерки, финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз или с други финансови източници или с други донорски програми или финансови инструменти; 
· Експерт – Юрист, висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалност „Право“ или еквивалентна, професионален опит;
· Експерт – Икономист – висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна по специалноста, професионален опит; 

Предложението на участника следва да включва представяне наперсонала, организация и професионална компетентност на персонала и обосновка как нивото на професионална компетентност на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал ще окаже съществено влияние върху качественото изпълнение на поръчката.)
5. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие в процедурата.
6.Декларирам, че срокът на валидност на представената оферта е …………… календарни дни (не по-малко от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите).
7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Прилагам:
1. Документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е законния представител на участника).
2. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя (документи на подизпълнителите, ако е приложимо, други документи).



Дата : ___________  г.                             		Подпис и печат :............................. 
(длъжност и име)


































Образец № 3

ДО
ОБЩИНА ПИРДОП
ГР. ПИРДОП  2070
ПЛ.”ТОДОР ВЛАЙКОВ ” №2



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“,

от
УЧАСТНИК: .............................................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ: .......................................................................................................................
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: .....................................................................

представлявано от: ………………………………………………………., 
в качеството му на ……………………………………….......................  (посочва се заеманата длъжност: Управител/Представляващ обединение/Упълномощено лице)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

               С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет:“Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.” 
както следва:

1.Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС.

             2. Цената ни включва всички видове дейности и услуги. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и  изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на услугите, проектодоговора, в това число: разходи за възнаграждения на експертите от предложения от нас консултантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи и др.
3. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени. 
  4.Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекто-договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.
 5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим. Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от сумата пот.1.1., буква „а” без ДДС!

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.
Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.




Дата : ___________  г.                             		Подпис и печат :............................. 
(длъжност и име)






















Образец № 4

ОПИС
на приложените към офертата документи за участие в ред за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 




Дата: .................... 2016 г.						Участник:......................
										(подпис и печат)













Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ[footnoteRef:2] [2: Представя се само от участника, избран за изпълнител за доказване липса на основанието за отстраняване; ] 

за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК/ БУЛСТАТ/ друга идентифицираща информация[footnoteRef:3] …………….., със седалище  и адрес на управление....................................................................................... – избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ [3:  В съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.] 


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, нито е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим и не попада в изключенията на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (изм. и доп. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016 г.);
или
2.Представляваното от мен дружество, попада в изключенията на чл. 4, т. ...... от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (изм. и доп. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016 г.);
Забележка:Грешното измежди т.1 и т.2 се задрасква; ако за участника е вярно твърдението по т.2 се посова конкретното изключение по чл.4, което е относимо към участника; 
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в тридневен срок от настъпването им.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата: ..............................			        Декларатор: ..........................................
									      /подпис и печат/
Образец № 6

СПИСЪК[footnoteRef:4] [4: Представя се само от участника, избран за изпълнител за доказване съответния критерий за подбор; ] 

на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК/ БУЛСТАТ/ друга идентифицираща информация  …………….., със седалище  и адрес на управление....................................................................................... – избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“,
заявявам, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, както следва:    

	
	Предмет на изпълнената услуга (кратко описание на изпълнената услуга, в съответствие с дефиницията за „услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“)
	Стойност/цена (без ДДС) на изпълнената услуга
	Крайна дата на изпълнение на услугата
	Получател на услугата 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



За посочените в таблицата услуги, изпълнени от нас, прилагаме и следните доказателства:

1..................................................................................................................................

2..................................................................................................................................

3..................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.



Дата: ..............................                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: .............................
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